Утвержден

постановлением администрации

Кугушергского  сельского поселения

от  28.01.2025  № 7

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы

«Развитие муниципального управления», 2018-2027 годы

наименование  муниципальной  программы, сроки реализации)

Приложение№1

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2024 год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2024 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления » | Администрация МО Кугушергское сельское поселение (Глава администрации Ошуева Светлана Викторовна) | 2018г | 2027г | 2018г | 2027г | всего | 2019,4 | 1979,5 | 98,0% | Оценка эффективности программы составляет |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет федеральный бюджет | 1884,0 135,4 | 1844,1 135,4 | 98,0% 100,0% |  |
| 1.1 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего | 2019,4 | 1979,5 | 98,0% |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 1884,0 | 1844,1 | 98,0% |  |
| 1.1.1 | «Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Глава местной администрации |  |  |  |  |  |  | 535,9 | 535,9 | 100,0% | Заработная плата и начисления на заработную плату |
|  | Органы исполнительной власти местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  | 1141,2 | 1103 | 96,7% | Заработная плата и начисления на заработную плату, приобретение топлива, коммунальные услуги, услуги связи, заправка картриджей, обслуживание программы «БюджетКС», расходы на оплату налогов и взносов, приобретение канцелярских принадлежностей и запасных частей к оргтехнике. |
|  | Передача по градостроительной деятельности |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 0,8 | 100% | Перечисление по соглашению |
|  | Перечисление по ДНД |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 0,2 | 100% | Перечисление по соглашению |
|  | Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение |  |  |  |  |  |  | 164,9 | 164,9 | 100% | Доплата к пенсии муниципальным служащим в количестве 1 человек |
|  | Мероприятия по пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  | 7,0 | 7,0 | 100% | Опахивание населенных пунктов |
|  | Осуществление переданных полномочий по первичному воинскому учету |  |  |  |  |  |  | 135,4 | 135,4 | 100% | Заработная плата и начисления на заработную плату приобретение канцелярских принадлежностей |

1) Расходы на реализацию целевых программ, входящих в состав муниципальной  программы, указываются в целом, без разбивки по мероприятиям.

2) Приводится отдельная строка по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, бюджеты поселений, иные внебюджетные источники. При наличии одного источника строка «всего» не приводится.

3) В соответствии с  муниципальной  программой.

4) Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местных бюджетов, бюджетов поселений,  за соответствующий отчетный период (за полугодие, 9 месяцев, год).

5) Результат реализации мероприятия муниципальной  программы – описание работы, выполненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, и (или) иные результаты реализации соответствующего мероприятия, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок

Приложение № 2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие муниципального управления», 2018-2027 годы

(наименование  муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа | тыс. рублей | 1870,7 | 2019,4 |  | 1979,5 |  |  |
|  | «Развитие муниципального управления на 2018-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

* Нумерация и строки макета приводятся в соответствии с составными частями  муниципальной программы.

** Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 3

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2024

Наименование муниципальной   программы

«Развитие муниципального управления»

Срок реализации 2018-2027 годы

Ответственный исполнитель Администрация МО Кугушергское сельское поселение

(орган  местного самоуправления)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Кугушергской сельской Думы | 29.01.2024 | 59 | Увеличение ассигнований |
| 2 | Решение Кугушергской сельской Думы | 27.09.2024 | 75 | Перераспределение ассигнований между целевыми статьями |
| 3 | Решение Кугушергской сельской Думы | 30.10.2024 | 83 | Перераспределение бюджетных ассигнований |
| 4 | Решение Кугушергской сельской Думы | 29.11.2024 | 90 | Перераспределение бюджетных ассигнований по главе, ВУС, по центральному аппарату |
| 5 | Решение Кугушергской сельской Думы | 25.12.2024 | 94 | Перераспределение бюджетных ассигнований |