Утвержден

постановлением администрации

Кугушергского  сельского поселения

от 28.01.2025  № 7

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной  программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса», 2018-2027 годы

(наименование  муниципальной  программы, сроки реализации)

Приложение №1

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3) за 2024 год (тыс. рублей) | Фактические расходы 4) за 2024 отчетный период (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание) 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации | начало реализации | окончание реализации |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа « Развитие жилищно-коммунального комплекса» | Администрация МО Кугушергское сельское поселение (Глава администрации Ошуева Светлана Викторовна) | 2018г | 2027г | 2018г | 2027г | всего | 871,6 | 870,8 | 99,9 | Оценка эффективности программы составляет 99,9% |
|  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 327,5 | 326,7 | 99,9 |  |
| 1 | Подпрограмма |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.1 | Ведомственная целевая программа 1 1) |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.3 | Отдельное мероприятие 1 |  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | по источникам 2) |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  | всего | 40,5 | 40,5 |  | Реализация мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 66,4 | 66,4 |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  | всего | 560,0 | 560,0 |  | Подготовка сведений о границах населенных пунктов и о границах территориальных сзон |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 56,0 | 56,0 |  |  |
| 1.3.3 | Мероприятие 1.3 |  |  |  |  |  | всего | 160,2 | 99,3 |  | Электроэнергия, обслуживание щитов уличного освещения, обслуживание светильников, приобретение электротоваров. |
|  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет | 160,2 | 99,3 |  |  |
|  | Уличное освещение |  |  |  |  |  |  | 72,7 | 72,1 |  |  |
|  | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  | 132,4 | 132,2 |  |  |
|  | Мероприятия по благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального комплекса»

(наименование  муниципальной программы, сроки реализации)

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному ** | отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| 1 | Муниципальная программа | тыс. рублей | 989,8 | 871,6 |  | 870,8 |  | Экономия по уличному освещению |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Сведения о внесенных в муниципальную   программу изменениях

по состоянию на 31.12.2024

Наименование муниципальной   программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» Срок реализации 2018-2027 годы

Ответственный исполнитель Администрация МО Кугушергское сельское поселение

(орган  местного самоуправления)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Кугушергской сельской Думы | 29.01.2024 | 59 | Увеличение ассигнований |
| 2 | Решение Кугушергской сельской Думы | 22.05.2024 | 66 | Увеличение ассигнований |
| 3 | Решение Кугушергской сельской Думы | 27.09.2024 | 75 | Увеличение ассигнований |
| 4 | Решение Кугушергской сельской Думы | 30.10.2024 | 83 | Увеличение ассигнований |
| 5 | Решение Кугушергской сельской Думы | 29.11.2024 | 90 | Увеличение ассигнований |
| 6 | Решение Кугушергской сельской Думы | 25.12.2024 | 94 | Уменьшение ассигнований |